## 益阳市未按期竣工（缺）
沅江市2024年度第二季度存量住宅用地项目清单
单位：公顷 | [9 empty] | 单位：公顷
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道（乡镇） | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积
1 | 商业、住宅用地（城建投南洞庭芦苇场） | 沅江市城市建设投资开发有限责任公司 | 琼湖街道 | 书院路23号 | 普通商品房 | 1.3407 | 2015-04-22 | 2016-04-01 | 2019-03-31 | 已开工未竣工 | 1.3407
2 | 商业、住宅用地（许建军、马正庚） | 马正庚 | 南大膳镇 | 新南路南侧 | 普通商品房 | 0.32898 | 2017-08-28 | 2018-08-01 | 2021-07-31 | 已开工未竣工 | 0.32989
3 | 商业、住宅用地（沅江碧城房地产） | 沅江碧城房地产有限公司 | 琼湖街道 | 新源路以东、下滨桥路以南 | 普通商品房 | 5.4655 | 2018-06-30 | 2018-07-01 | 2021-06-30 | 已开工未竣工 | 3.256
4 | 商业、住宅用地（沅江碧城房地产） | 沅江碧城房地产有限公司 | 琼湖街道 | 新源路以东、下滨桥路以南 | 普通商品房 | 6.6316 | 2018-06-30 | 2018-07-01 | 2021-06-30 | 已开工未竣工 | 3.865
5 | 沅江市新湾镇蠡山路两厢开发建设 | 沅江市金桥房地产开发有限公司 | 新湾镇 | 新湾村 | 普通商品房 | 3.4494 | 2013-11-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 已开工已竣工 | 3.4494
6 | 商业用地、住宅用地（钰堡房地产） | 沅江市钰堡房地产有限公司 | 草尾镇 | 沅乐漉公路南侧 | 普通商品房 | 6.4692 | 2014-03-03 | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 已开工已竣工 | 1.952
7 | 商业、住宅用地（沅江碧城房地产补证） | 沅江碧城房地产有限公司 | 琼湖街道 | 新源路以东、下滨桥路以南 | 普通商品房 | 0.39465 | 2021-07-01 | 2021-06-30 | 2024-06-29 | 已开工已竣工 | 0.39465
8 | 商业、住宅用地（三诚置业房地产） | 沅江三诚置业有限公司 | 琼湖街道 | 石矶湖路 | 普通商品房 | 1.3024 | 2021-04-12 | 2021-06-18 | 2022-12-31 | 已开工已竣工 | 1.3024
9 | 商业、住宅用地（和顺房地产） | 沅江市和顺房地产开发有限公司 | 阳罗洲镇 | 永兴社区 | 普通商品房 | 0.15825 | 2021-04-10 | 2021-05-10 | 2022-05-10 | 已开工已竣工 | 0.15825
10 | 商业、住宅用地（辉达房地产） | 湖南辉达房地产开发有限公司 | 琼湖街道 | 上琼湖路交金橙路北侧 | 普通商品房 | 2.7738 | 2021-04-20 | 2021-08-08 | 2024-08-07 | 已开工已竣工 | 2.7738
11 | 商业、住宅用地（华红房地产） | 沅江市华红房地产开发有限公司 | 泗湖山镇 | 华红村12组 | 普通商品房 | 0.1353 | 2020-12-30 | 2021-05-08 | 2022-04-30 | 已开工已竣工 | 0.1353
12 | 商业、住宅用地（和顺房地产） | 沅江市和顺房地产开发有限公司 | 阳罗洲镇 | 跃进村 | 普通商品房 | 0.79489 | 2020-09-28 | 2020-12-01 | 2023-11-30 | 已开工未竣工 | 0.79489
13 | 商业、住宅用地（恒泰房地产） | 沅江恒泰房地产开发有限公司 | 琼湖街道 | 鑫海路北侧 | 普通商品房 | 5.6038 | 2019-10-28 | 2020-10-01 | 2023-09-30 | 未开工 | 5.6038
14 | 商业、住宅用地（甘德贵） | 甘德贵 | 南大膳镇 | 膳食路东侧 | 普通商品房 | 0.81295 | 2018-06-28 | 2019-04-01 | 2022-03-31 | 未开工 | 0.81295
15 | 商业、住宅用地（湖南清兰房地产） | 湖南清兰房地产开发有限公司 | 南嘴镇 | 南嘴镇沅南路西侧 | 普通商品房 | 0.37789 | 2021-07-19 | 2021-10-28 | 2022-10-30 | 已开工已竣工 | 0.37789
16 | 商业、住宅用地（辉达房地产） | 湖南辉达房地产开发有限公司 | 琼湖街道 | 桔城大道交青年路西北角 | 普通商品房 | 5.2088 | 2021-08-11 | 2022-07-28 | 2025-07-27 | 已开工未竣工 | 5.2088
17 | 商业、住宅用地（正伟置业） | 沅江正伟置业 有限公司 | 琼湖街道 | 狮山东路交街坊路东北侧 | 普通商品房 | 1.2524 | 2021-05-17 | 2022-06-14 | 2025-06-13 | 竣工 | 1.2524
18 | 商业、住宅用地（五湖房地产） | 湖南五湖房地产 开发有限公司 | 胭脂湖街道 | 沅江市胭脂湖街道办事处 荷花村 | 普通商品房 | 4.0098 | 2021-10-26 | 2022-12-01 | 2025-11-30 | 未开工 | 4.0098
19 | 商业、住宅用地（五湖房地产） | 湖南五湖房地产 开发有限公司 | 琼湖街道 | 沅江市琼湖街道办事处 团山寺路交金竹路西南角 | 普通商品房 | 5.2953 | 2021-11-30 | 2022-03-28 | 2025-03-27 | 已开工未竣工 | 5.2953
20 | 商业、住宅用地（五湖房地产） | 湖南五湖房地产 开发有限公司 | 琼湖街道 | 沅江市琼湖街道办事处 金竹路交柳庄路西南侧 | 普通商品房 | 2.1921 | 2021-11-30 | 2022-03-28 | 2025-03-27 | 已开工未竣工 | 2.1921
21 | 商业、住宅用地（五湖房地产） | 湖南五湖房地产 开发有限公司 | 琼湖街道 | 沅江市琼湖街道办事处 团山寺路交沅田路西北角 | 普通商品房 | 2.5088 | 2021-11-30 | 2022-03-28 | 2025-03-27 | 已开工未竣工 | 2.5088
22 | 商业、住宅用地（鹏翼房地产开发有限公司） | 鹏翼房地产开发有限公司 | 草尾镇 | 沅江市草尾镇人民大道南侧和北侧 | 普通商品房 | 0.69485 | 2022-09-07 | 2023-11-20 | 2026-11-19 | 未开工 | 0.69485
23 | 商业、住宅用地（辉达房地产有限公司） | 辉达房地产有限公司 | 琼湖街道 | 沅江市金橙路交规划路东南角 | 普通商品房 | 0.40446 | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 2024-12-29 | 竣工 | 0.40446
24 | 商业、住宅用地（湖南五湖保障性住房开发建设有限公司） | 湖南五湖保障性住房开发建设有限公司 | 琼湖街道 | 沅江市琼湖街道办事处石矶湖路西侧 | 普通商品房 | 5.6237 | 2023-01-16 | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 竣工 | 5.6237
25 | 商业、住宅用地（湖南五湖保障性住房开发建设有限公司） | 湖南五湖保障性住房开发建设有限公司 | 琼湖街道 | 沅江市琼湖街道办事处朗山路东侧 | 普通商品房 | 3.2192 | 2023-01-16 | 2023-02-01 | 2023-12-30 | 竣工 | 3.2192
26 | 商业、住宅用地（沅江市新民房地产开发有限公司） | 沅江市新民房地产开发有限公司 | 琼湖街道 | 沅江市琼湖街道办事处狮山路交环湖路西北角 | 普通商品房 | 0.53308 | 2023-01-28 | 2024-03-01 | 2026-02-28 | 已开工未竣工 | 0.53308
27 | 普通商品住房用地（湖南辉达房地产开发有限公司） | 湖南辉达房地产开发有限公司 | 琼湖街道 | 沅江市团山寺路北侧 | 普通商品房 | 3.3156 | 2023-03-17 | 2024-09-28 | 2027-09-27 | 未开工 | 3.3156
28 | 商业、住宅用地（沅江市熊家咀房地产开发有限公司） | 沅江市熊家咀房地产开发有限公司 | 琼湖街道 | 沅江市琼湖街道办事处巴山西路交新坝湖路西南角地块 | 普通商品房 | 0.1577 | 2023-06-07 | 2023-12-30 | 2025-12-01 | 未开工 | 0.1577
29 | 商业、住宅用地（湖南瑞鑫产业运营管理有限公司） | 湖南瑞鑫产业运营管理有限公司 | 琼湖街道 | 沅江市琼湖街道办事处书院路西侧 | 普通商品房 | 4.32 | 2023-06-20 | 2025-05-28 | 2028-05-27 | 未开工 | 4.32